## 重构开发计划
重构开发计划
| 功能模块 | 进度（%） | 开始日期 | 结束时间 | 用时（天） | 备注
移动端
PC

## 接口进度
报销sdk重构进度（接口/功能）
设备 | 功能 |  |  |  | 进度（%） | 完成状态 | 创建日期 | 完成日期 | 进度维护日期 | 备注
| 页面 | 序号 | 接口/功能
移动端 | 票夹 | 1 | 发票归集 | 扫一扫 | 0 | 未完成 | 2021.1.8
|  |  |  | 拍照 |  | 已完成 | 2021.1.8 | 2021.2.25 | 2021.2.25
|  |  |  | 图片 |  | 已完成 | 2021.1.8 | 2021.2.25 | 2021.2.25
|  |  |  | pdf | 50% | 未完成 | 2021.1.8 |  |  | 标品接口404（app/common/invoice/collectByPdf ）
|  |  | 发票列表获取 | 未报销 |  | 已完成 | 2021.1.8 | 2021.1.8
|  |  |  | 报销中 |  |  | 2021.1.8 | 2021.1.8
|  |  |  | 已报销 |  |  | 2021.1.8 | 2021.1.8
|  |  | 条件过滤 | 日期 |  | 已完成 | 2021.1.9 | 2021.1.29 | 2021.1.29
|  |  |  | 关键字 |  |  | 2021.1.9 | 2021.1.9
|  |  |  | 发票类型 |  |  | 2021.1.9 | 2021.1.9
|  |  | 获取发票类型 |  |  | 已完成 | 2021.1.10 | 2021.1.10
|  |  | 分享 | 分享二维码 |  | 已完成 | 2021.3.1 | 2021.3.1
|  |  |  | 分享好友 | 30% | 未完成 | 2021.3.1 |  |  | 不确定好友信息
|  |  | 发票删除 |  |  | 已完成 | 2021.2.1 | 2021.2.1
| 详情页 |  | 发票保存 | 保存 |  | 已完成 | 2021.1.11 | 2021.1.11
|  |  |  | 更新 |  | 已完成 | 2021.1.11 | 2021.1.11
|  |  | 获取发票详情 |  |  | 已完成 | 2021.1.11 | 2021.1.11
|  |  | 发票查验 |  |  | 已完成 | 2021.1.11 | 2021.2.25 | 2021.2.25
|  |  | 发票合规性校验 |  |  | 未完成 | 2021.3.4
|  |  | 获取发票图片 |  |  | 已完成 | 2021.1.9 | 2021.1.9
|  |  | 上传附件 |  |  | 已完成 | 2021.1.9 | 2021.2.24 | 2021.2.24
|  |  | 上传电子源文件 |  |  | 未完成
|  |  | 归集发票的删除 |  |  | 未完成 |  |  |  | 归集多张时才会有删除
|  |  | 图片缓存 |  |  | 已完成 |  |  |  | 归集或列详情切换时的图片缓存，为了减少请求次数
|  |  | 电子源文件和附件缓存 |  |  | 未完成 |  |  |  | 为了减少请求次数
|  |  | 底部按钮的切换 |  | 50% | 未完成 |  |  |  | 详情底部按钮包括（返回、保存）状态切换
xxx
| 报销单 |  |  |  | 0 | 未完成
[5 empty] | 0 | 未完成
PC | 我的票夹 | 1
票据规则
企业规则
合规性校验
人员白名单
发票管理

## 单元组件完成度
项目组件结构
组件/功能 |  |  |  | 进度（%） | 完成状态 | 备注
类型 | 设备
| 移动端 | PC | 公共
接口文件 |  |  | request.js |  | 已完成
axios方法 |  |  | httpApi.js |  | 已完成
单元组件 | vantComponents.js |  |  |  | 已完成
|  |  | 设配判断自动切换 |  | 已完成
|  |  | 路由跳转（router） |  | 已完成
|  |  | 全局状态管理（vuex） |  | 已完成
| 表单组件 |  |  |  | 已完成
| 搜索组件 |  |  |  | 已完成
|  | iviewComponents.js |  |  | 已完成
| 下滑刷新 |  |  |  | 已完成
| 上滑加载 |  |  |  | 已完成
| 错误提示 |  |  | 99% | 未完成 | 视情况补全或调整
|  | 弹窗详情 |  | 0 | 未完成
公共组件 |  |  | 配置scss |  | 已完成
|  |  | 判断设备 |  | 已完成
|  |  | 图片压缩 |  | 已完成
|  |  | 图片旋转 |  | 已完成
|  |  | 日期格式化 |  | 已完成 | 20201212 => 2020-12-12
|  |  | 查验状态 |  | 已完成
|  |  | 类型判断 |  | 已完成 | String、Array、Object等
|  |  | 发票分类 |  | 已完成
|  |  | 报销状态 |  | 已完成
|  |  | base64转file |  | 已完成
|  |  | 输入防抖 |  | 已完成
| 附件上传 |  |  |  | 已完成
| 表单字段验证 |  |  | 99% | 未完成 | 单张表单校验已完成，混扫未完成
| 发票详情页切换 |  |  |  | 已完成
| 图片放大预览 |  |  |  | 已完成
| 发票详情（只读、编辑） |  |  |  | 已完成
| 左右滑动切换提示 |  |  |  | 已完成
| 返回或退出提示 |  |  |  | 已完成 | 对归集发票未保存的返回提示
| 列表、详情请求失败 |  |  |  | 未完成 | 补全提示信息和展示状态
个性化定制 |  |  | 发票类型增减 | 99% | 未完成 | 视情况补全或调整
|  |  | 发票详情字段增减 | 99% | 未完成 | 视情况补全或调整
表单配置文件 |  |  | formDataConfig.js |  | 已完成
|  |  | config.js |  | 已完成
发票配置文件 |  |  | formDataConfig.js |  | 已完成
|  |  | config.js |  | 已完成
样式文件 |  |  | 支持scss、sass |  | 已完成
|  |  | 样式拆分 |  | 已完成